ОТЧЁТ ДЛЯ КЛИЕНТА (CASE 01)

Название: DSS Case Report

Клиент: IT Step Academy (филиал Польша)

Дата: 4 февраля 2026

ID кейса: CASE-01-ITSTEP-PL

Лицо, принимающее управленческое решение: директор филиала

0) СТАТУС РЕШЕНИЯ (ОБЯЗАТЕЛЬНО)

☑ РЕШЕНИЕ ГОТОВО

☐ ТРЕБУЕТ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО УТОЧНЕНИЯ ВХОДНЫХ ДАННЫХ

☐ РЕШЕНИЕ НЕВОЗМОЖНО ПРИ ЭТИХ УСЛОВИЯХ (Decision Lock)

1) DECISION LOCK (ЖЁСТКАЯ ФИКСАЦИЯ)

- ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ (одно, без альтернатив):

Запустить 60‑дневный операционный план по росту набора через улучшение качества воронки (контент → лид → мероприятие → контракт) с фокусом на конверсию, дисциплину CRM и качество проведения мероприятий, без смены продуктового портфеля.

- ОТКАЗ ОТ ДРУГИХ ВАРИАНТОВ (список):

1) «Ставка только на дорогие прямые лиды с низким объёмом».

2) «Расширение продуктовой линейки до стабилизации конверсии».

3) «Демпинг и резкое снижение цены ради объёма».

- ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ВЛАДЕЛЬЦА:

«Я, __________________, принимаю данное решение и беру ответственность за его выполнение.»

2) КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ

- Проблема в 1–2 предложениях:

Филиал системно не выполняет план набора и не запускает новые группы; за 2 месяца нужно вывести филиал в положительный денежный поток.

- Почему это важно сейчас:

При текущих показателях воронки и качества лидов филиал не закрывает финансовый разрыв и рискует закрепить убыточность.

- Целевой результат (измеримо):

За 2 месяца запустить 6 взрослых групп (PL/EN/RU), +60 студентов, +50–60 тыс. PLN/мес денежного потока; через 1 месяц — 3 взрослые группы по 15 + 1 детская группа.

3) СТРУКТУРА ПРОБЛЕМЫ (МИНИМУМ)

- Границы системы (что внутри / что снаружи):

Внутри: локальный филиал (маркетинг, продажи, мероприятия, обучение, HR, локальный контент и исполнение). Снаружи: центральный офис (таргетинг и программы). Рынок/экономика/законодательство — внешние условия, но в зоне управленческой ответственности директора.

- Ключевые акторы и взаимодействия:

Директор филиала → контент‑мейкер → таргетинг (центральный офис) → лиды → отдел продаж → мероприятия → контракты; преподаватели и учебные программы как часть обещания клиенту.

- Главное противоречие:

Нужны дешёвые и качественные лиды; дешёвые лиды приходят низкого качества и не конвертируются, а дорогие лиды качественные, но их мало и они тоже не всегда закрываются.

4) ИДЕАЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (IKR)

- Формулировка IKR:

Филиал за 2 месяца запускает 6 групп и получает +60 студентов при стабильном качестве обучения и без расширения продуктовой линейки.

- Условие «без нового вреда»:

Не ухудшать качество обучения, не демпинговать цену и не выжигать команду перегрузкой.

5) ПЛАН ИСПОЛНЕНИЯ (2–4 недели)

Приоритет исполнения: сначала поток 2 (воронка и CRM), затем поток 1 (контент).

- Поток работ 1: Позиционирование и контент

Задачи:

- За 7 дней сформулировать ценностные месседжи по ключевым продуктам (PL/EN/RU).

- Пересобрать креативы и сценарии ивентов под конкретные боли аудитории.

- Запустить серию ивентов с внешним ведущим или тренингом ведущего.

- Поток работ 2: Воронка продаж и дисциплина CRM

Задачи:

- Ввести SLA обработки лидов (время первого контакта, число касаний).

- Перезапустить скрипты квалификации и сценарии до‑дозвона.

- Еженедельный аудит конверсии: лид → подтверждение → явка → контракт.

6) МЕТРИКИ И ПРОВЕРКА

- Лидирующие метрики:

- Валидные лиды/неделю (target: +50% к базовой линии).

- Явка на мероприятия (target: ≥30% от подтверждённых).

- Конверсия мероприятие → контракт (target: ≥10%).

- Итоговые метрики:

- Кол-во запущенных групп (цель: 3 через 1 месяц; 6 через 2 месяца).

- Кол-во новых студентов (цель: +60 за 2 месяца).

- Денежный поток (цель: +50–60 тыс. PLN/мес).

- Критерии успеха:

Фактический запуск групп и прирост денежного потока, подтверждённый директором филиала.

7) ЦЕНА ОШИБКИ (ОБЯЗАТЕЛЬНО)

- Цена НЕ‑решения:

Сохранение дефицита денежного потока и риск закрытия/реструктуризации филиала.

- Цена нарушения правила:

Бюджет будет «съеден» низкокачественными лидами, 2‑месячное окно будет потеряно.

- Цена альтернативного пути:

Ставка только на дорогие прямые лиды даст недостаточный объём для запуска нужного числа групп.

8) ПРАВИЛО (ОПЕРАЦИОННОЕ)

Если в течение 2 недель подряд конверсия «мероприятие → контракт» < 10% и явка < 30%, то меняется ведущий и сценарий мероприятия, а креативы пересобираются под новые месседжи.

Границы/исключения:

Правило применяется ко всем мероприятиям филиала независимо от языка аудитории.

Лицо, принимающее управленческое решение: директор филиала.

9) GUIDED CORRECTION (ЕСЛИ «ТРЕБУЕТ УТОЧНЕНИЯ ВХОДА»)

Не применяется: входные данные достаточны для принятия решения.

В случае ухудшения метрик или изменения входных условий применяется Guided Correction через уточнение Intake.

10) ДЛЯ КЛИЕНТА ВИДИМО ТОЛЬКО ИНТЕРПРЕТАЦИЯ

- Клиентский статус:

☑ «РЕШЕНИЕ ГОТОВО»

☐ «ТРЕБУЕТ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО УТОЧНЕНИЯ ВХОДА»

☐ «РЕШЕНИЕ НЕВОЗМОЖНО ПРИ ЭТИХ УСЛОВИЯХ»

Приложение (опционально)

- Риски/заметки: нехватка компетенций у директора; риск слабого качества контента; зависимость от центрального офиса по программам.

- Внутренние артефакты: Intake Q1–Q8, границы системы, противоречие, метрики.